МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №8

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнил: ст. гр. МО 32/2

Яценко Вероника

Проверил: доц.кафедры

Информационных технологий

Полетайкин А.Н.

Краснодар

2026

Лабораторная работа №8

Тема: управление рисками ПС.

Цель: освоение методики идентификации, анализа и картографированя рисковых факторов на стадиях жизненного цикла ПС, выработка необходимых превентивных мероприятий для нормализации рискового фона ПС

Задание:

- Идентифицировать риски проекта в категориях разработки, внедрения и применения ПС. В качестве рисков разработки использовать факторы функционирования ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 6. Риски разработки следует искать в задачах ПС со значительными временны́ми характеристиками (трудоемкость, время оценивания, сроки), а также среди инструментальных и организационных рисков, идентифицированных при выполнении лабораторной работы 3. В качестве рисков внедрения и применения использовать факторы соответственно развертывания и эксплуатации ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 7.

- Провести оценивание рисков, используя следующие две ранговые шкалы: 1) вероятности реализации риска и 2) существенности последствий риска.

- Заполнить карту рисков, используя полученные результаты их идентификации и оценивания. Провести ранжирование рисков

- На основе полученных данных составить перечень мероприятий для нормализации рискового фона ПС.

Индивидуальная тема: обучающая ПС на основе метода интервальных повторений.

- Категориальное разделение рисков

На основе анализа результатов лабораторных работ №3, №6 и №7 были идентифицированы риски проекта в трёх категориях: риски разработки (категория «Р»), системные риски внедрения (категория «С») и риски применения (категория «П») (Таблица 1)

Таблица 1. Классификация рисков для решения поставленной задачи

| Класс риска | Подкласс риска | Примеры рисков с указанием шифра |
| --- | --- | --- |
| Риски разработки ИС для обеспечения успешности функционирования объекта (категория «Р») | - | Р-1 – увеличение трудоёмкости разработки нейросетевого модуля из-за сложности интеграции TensorFlow Lite с Room и Kotlin Р-2 – некорректная обработка нулевого времени ответа (responseTimeMs = 0) при расчёте интервалов Р-3 – Конфликт версий зависимостей (Gradle, Room, TensorFlow Lite) при сборке проекта Р-4 – недостаточная производительность нейросетевой модели на слабых устройствах (Android 8.0, 2 ГБ ОЗУ) |
| Риски внедрения ИС и её применения для управления объектом (выработки и применения управленческих решений по приведению объекта в заданное состояние) | Риски нарушения функционала реализации разработанных решений – системные риски (категория «С») | С-1 – установка приложения на устройство с версией Android ниже 8.0 С-2 – недостаточный объём свободной памяти на устройстве (менее 50 МБ) С-3 – повреждение APK-файла при скачивании из GitHub Releases С-4 – нарушение работы нейросетевой модели при повреждении файла model.tflite |
|  | Риски применения на объекте выработанных в нормальных условиях управленческих решений (категория «П») | П-1 – недостаточная техническая грамотность пользователя (неумение разрешить установку из неизвестных источников) П-2 – недоверие пользователя к установке APK вручную (привычка к Google Play) П-3 – неправильное заполнение карточек пользователем (некорректные вопрос или ответ) П-4 – потеря устройства (кража, поломка) без предварительного экспорта данных |

Более подробно описание всех выявленных рисков и их последствий представлены в таблице 2.

Таблица 2. Риски и последствия рисков

| Шифр | Риск | Последствие риска |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | Увеличение трудоёмкости разработки нейросетевого модуля из-за сложности интеграции TensorFlow Lite с Room и Kotlin | Срыв сроков календарного плана, необходимость упрощения функционала (отказ от нейросети в пользу SM-2) |
| Р-2 | Некорректная обработка нулевого времени ответа (responseTimeMs = 0) при расчёте интервалов | Аномальное увеличение интервала повторения (до 30 дней для новой карточки), снижение эффективности обучения |
| Р-3 | Конфликт версий зависимостей (Gradle, Room, TensorFlow Lite) при сборке проекта | Ошибки компиляции, потеря времени на разрешение конфликтов, задержка выпуска версии |
| Р-4 | Недостаточная производительность нейросетевой модели на слабых устройствах (Android 8.0, 2 ГБ ОЗУ) | Увеличение времени отклика интерфейса при инференсе, несоответствие требованию ≤200 мс |
| С-1 | Установка приложения на устройство с версией Android ниже 8.0 | Невозможность запуска приложения, пользователь не может использовать ПС |
| С-2 | Недостаточный объём свободной памяти на устройстве (менее 50 МБ) | Ошибка установки APK-файла, невозможность развернуть приложение |
| С-3 | Повреждение APK-файла при скачивании из GitHub Releases | Ошибка установки («APK повреждён»), пользователь не может установить приложение |
| С-4 | Нарушение работы нейросетевой модели при повреждении файла model.tflite | Переключение на резервный алгоритм SM-2, снижение точности прогнозов интервалов |
| П-1 | Недостаточная техническая грамотность пользователя (неумение разрешить установку из неизвестных источников) | Невозможность самостоятельно установить приложение, отказ от использования ПС |
| П-2 | Недоверие пользователя к установке APK вручную (привычка к Google Play) | Отказ от установки, потеря потенциальных пользователей |
| П-3 | Неправильное заполнение карточек пользователем (некорректные вопрос или ответ) | Снижение эффективности обучения, формирование неверных знаний |
| П-4 | Потеря устройства (кража, поломка) без предварительного экспорта данных | Безвозвратная утрата всех созданных карточек, конспектов и истории прогресса |

- Оценивание рисков

По всем выявленным рискам было проведен оценивание с использованием двух ранговых шкал: вероятности реализации риска и существенности последствий риска.

Результаты оценивания приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 3. Шкала оценивания вероятности реализации риска

| Шифр | Вероятность реализации | Диапазон вероятности реализации |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| Р-2 | 1 (низкая) | 0% – 30% |
| Р-3 | 1 (низкая) | 0% – 30% |
| Р-4 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| С-1 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| С-2 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| С-3 | 1 (низкая) | 0% – 30% |
| С-4 | 1 (низкая) | 0% – 30% |
| П-1 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| П-2 | 2 (средняя) | 30% – 70% |
| П-3 | 1 (низкая) | 0% – 30% |
| П-4 | 1 (низкая) | 0% – 30% |

Таблица 3. Шкала оценивания существенности последствий риска

| Шифр | Оценка существенности | Существенность последствий |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | 3 (высокая) | Полная потеря функциональности нейросети, переход на менее эффективный SM-2 |
| Р-2 | 2 (средняя) | Аномальное увеличение интервалов, снижение эффективности обучения |
| Р-3 | 2 (средняя) | Задержка выпуска версии из-за разрешения конфликтов зависимостей |
| Р-4 | 2 (средняя) | Увеличение времени отклика интерфейса, несоответствие требованию ≤200 мс |
| С-1 | 3 (высокая) | Полная невозможность запуска приложения на устаревших устройствах |
| С-2 | 3 (высокая) | Невозможность установки приложения из-за нехватки свободного места |
| С-3 | 3 (высокая) | Ошибка установки, пользователь не может установить приложение |
| С-4 | 2 (средняя) | Переключение на SM-2, снижение точности прогнозов интервалов |
| П-1 | 3 (высокая) | Невозможность самостоятельно установить приложение, отказ от использования ПС |
| П-2 | 2 (средняя) | Отказ от установки из-за недоверия к APK-файлам, потеря пользователей |
| П-3 | 2 (средняя) | Формирование неверных знаний из-за некорректного содержания карточек |
| П-4 | 3 (высокая) | Безвозвратная утрата всех созданных карточек и прогресса обучения |

- Карта рисков и ранжирование

По полученным результатам идентификации и оценивания рисков была заполнена карта рисков и проведено ранжирование (сначала по вероятности, а затем по существенности рисков).

Рисунок 1 – Карта рисков

Таблица 5. Соотнесение риска с вероятностью реализации и существенностью последствий

| Шифр | Вероятность реализации | Оценка существенности |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| Р-2 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| Р-3 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| Р-4 | 2 (средняя) | 2 (средняя) |
| С-1 | 3 (высокая) | 3 (высокая) |
| С-2 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| С-3 | 1 (низкая) | 3 (высокая) |
| С-4 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| П-1 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| П-2 | 2 (средняя) | 2 (средняя) |
| П-3 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| П-4 | 1 (низкая) | 3 (высокая) |

Ранжирование проведено сначала по вероятности (от высокой к низкой), затем по существенности последствий (таблица 4).

Таблица 4. Соотнесение риска с вероятностью реализации и существенностью последствий

| Ранг | Шифр | Вероятность реализации | Оценка существенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-1 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| 1 | С-2 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| 1 | Р-1 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| 1 | П-1 | 2 (средняя) | 3 (высокая) |
| 2 | П-2 | 2 (средняя) | 2 (средняя) |
| 2 | Р-4 | 2 (средняя) | 2 (средняя) |
| 3 | С-3 | 1 (низкая) | 3 (высокая) |
| 3 | П-4 | 1 (низкая) | 3 (высокая) |
| 4 | Р-2 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| 4 | Р-3 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| 4 | С-4 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |
| 4 | П-3 | 1 (низкая) | 2 (средняя) |

- Мероприятия по нормализации рискового фона ПС

По результатам анализа рискового фона разработанной ПС можно сделать следующие выводы.

Целесообразность применения ПС по назначению подтверждается. Основной функционал (создание карточек, интервальное повторение, нейросетевая адаптация) работает корректно и протестирован в рамках лабораторной работы №6. Идентифицированные риски относятся преимущественно к процессу распространения и установки приложения, а не к его функциональному ядру. Большинство рисков имеют среднюю или низкую вероятность реализации, а их последствия в основном сводятся к временному снижению эффективности или необходимости дополнительных действий со стороны пользователя. Критических рисков, способных полностью парализовать работу ПС после успешной установки, не выявлено.

Прогноз изменения карты рисков в перспективе – положительный. При реализации предложений по совершенствованию ПС (публикация в Google Play, добавление облачной синхронизации, автоматическое резервное копирование) ожидается снижение вероятности и существенности следующих рисков:

- С-1 и П-1 – публикация в Google Play исключает необходимость ручной установки и разрешения неизвестных источников, снижая вероятность с низкой/средней до минимальной;

- П-2 – доверие к приложению из официального магазина выше, чем к APK, что снижает вероятность отказа от установки;

- П-4 – облачная синхронизация и автоматическое резервное копирование решают проблему безвозвратной потери данных при утере устройства.

Реализация указанных мероприятий позволит сместить большинство рисков из жёлтой и оранжевой зон в зелёную (область допустимых рисков). Карта рисков сместится левее линии толерантности, что соответствует приемлемому уровню риска для образовательного программного проекта.

Таблица 5. Последствия рисков и мероприятия для оптимизации рискового фона объекта управления

| Шифр | Последствия риска | Мероприятия по купированию последствий риска |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | Срыв сроков календарного плана, необходимость упрощения функционала (отказ от нейросети в пользу SM-2) | Использовать резервный алгоритм SM-2 как fallback; выделить время на исследование (spike) в начале проекта; декомпозировать задачу на подзадачи |
| Р-2 | Аномальное увеличение интервала повторения (до 30 дней для новой карточки), снижение эффективности обучения | Установить минимальный порог responseTimeMs (1000 мс); добавить проверку на 0 и замену значением по умолчанию |
| Р-3 | Ошибки компиляции, потеря времени на разрешение конфликтов, задержка выпуска версии | Использовать version catalogs; фиксировать версии в build.gradle; регулярно обновлять зависимости |
| Р-4 | Увеличение времени отклика интерфейса при инференсе, несоответствие требованию ≤200 мс | Оптимизировать модель (квантование float16→int8); использовать многопоточность для инференса; уменьшить размер модели |
| С-1 | Невозможность запуска приложения, пользователь не может использовать ПС | Чётко указать минимальную версию Android в описании; добавить проверку при запуске с выводом сообщения |
| С-2 | Ошибка установки APK-файла, невозможность развернуть приложение | Указать минимальные требования в описании; добавить проверку свободного места перед установкой |
| С-3 | Ошибка установки («APK повреждён»), пользователь не может установить приложение | Публиковать контрольную сумму (MD5/SHA256); рекомендовать проверку перед установкой |
| С-4 | Переключение на резервный алгоритм SM-2, снижение точности прогнозов интервалов | Добавить проверку целостности модели при запуске; предусмотреть повторную загрузку модели |
| П-1 | Невозможность самостоятельно установить приложение, отказ от использования ПС | Публикация в Google Play (перспектива); подробная видеоинструкция; добавление QR-кода для скачивания |
| П-2 | Отказ от установки, потеря потенциальных пользователей | Публикация в Google Play; размещение открытого исходного кода на GitHub; добавление раздела «Часто задаваемые вопросы» |
| П-3 | Снижение эффективности обучения, формирование неверных знаний | Добавить предварительный просмотр карточек; возможность редактирования после создания; примеры качественных карточек |
| П-4 | Безвозвратная утрата всех созданных карточек, конспектов и истории прогресса | Добавить облачную синхронизацию; регулярное локальное резервное копирование; экспорт/импорт данных; напоминания о резервном копировании |